## Slide 1: SMART GAS

## Slide 2
DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa aprimorar duas frentes principais: Gerenciamento do posto e serviço prestado ao cliente.
Para atender às necessidades do contratante, será feito o desenvolvimento de um sistema integrado (ERP) para otimizar o gerenciamento das atividades do posto.
Visando o cliente do posto, o principal objetivo se refere à melhora no processo de pagamento, permitindo ao consumidor ser assinante de um plano mensal de abastecimento, além da agilização do processo.

## Slide 3
PRODUTO
Um sistema integrado de gerenciamento (ERP) que estará ligado a todas as atividades do posto.
Juntamente a instalação de um serviço de abastecimento autômato responsável pela liberação da bomba junto da quantidade determinada de gasolina em seu plano.
Controle e manutenção das assinaturas, planos e movimentação de clientes.
Organizando tudo em um aplicativo acessível ao publico com design interativo para suporte ao cliente, disponibilizando um sistema de segurança para que não ocorra utilização indevida da bomba de combustível.
Design inicial da logo para o aplicativo
que será disponibilizado pelo contrato:
(sujeito à alterações)

## Slide 4
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS E RESTRIÇÕES
As expectativas do cliente devem estar de acordo com o orçamento disponibilizado para a implantação do projeto;
A disponibilidade das bombas de combustível é de responsabilidade do contratante;
É necessário uma iluminação adequada para que haja o manuseio e leitura correta da placa do veiculo para a liberação da bomba;
Após a implementação, teste e validação do funcionamento do projeto, quaisquer serviços de manutenção serão fornecidos de forma adicional, não contemplados no orçamento inicial;
O contratante deverá disponibilizar de uma conexão de internet estável que permita o pleno funcionamento dos sistemas.

## Slide 5
OBJETIVOS DO PROJETO
Elevar a segurança dos processos e atividades do posto;
Eliminar burocracias, agilizar o atendimento e fidelizar o cliente;
Ter um sistema intuitivo e de fácil manuseio que facilitará processos gerenciais;
Aumentar a popularidade do posto de gasolina, consequentemente aumentando a quantidade de clientes;
Tornar o sistema uma vantagem competitiva;
Adotar um ERP que tornará as ações financeiras mais seguras, dificultando ou até impedindo erros humanos e atividades maliciosas.
FATORES DE SUCESSO
Disponibilização de um período de treinamento aos funcionários para acomodação aos novos sistemas;
Possibilidade mudanças no modelo de negócio que permitam a implantação do serviço de abastecimento por assinatura e automatizado.

## Slide 6
ORÇAMENTO
Desenvolvimento dos Sistemas:
  Analista de Sistemas Sênior - R$ 13.639,00
  Dois Analistas de Sistema Pleno – R$ 15.960,00
  Dois Analistas de Sistemas Júnior – R$ 9.692,00
  Tempo Estimado: 2 meses para cada desenvolvedor
  Investimento Subtotal: R$ 39.291,00
Aquisição e Instalação dos equipamentos de automatização:
  Câmera com recurso de leitura de placas - R$ 3.890,00
  Aparelho de automação da bomba de combustível - R$ 4.166,00
  Instalação dos equipamentos - R$ 1.500,00
  Investimento Subtotal: R$ 9.556,00
Orçamento total do projeto: R$ 48.847,00

## Slide 7
OBSERVAÇÕES
O Analista de Sistemas Sênior será responsável por coordenar todo o projeto, tendo à sua disposição um Analista de Sistemas Pleno e um Analista de Sistemas Júnior para cada área de atuação.
O investimento informado tem por base dois meses de remuneração baseados em uma média salarial para cada cargo.
Os desenvolvedores de uma frente poderão ser realocados no caso de finalizarem suas atividades anteriormente ao planejado.
Em relação a “aquisição e instalação dos equipamentos de automatização”, o orçamento foi feito levando em consideração apenas uma bomba automatizada.
O processo pode ser integrado à outras bombas de acordo com a sucessibilidade.

## Slide 8
Etapa | Descrição | Data de entrega
Início | Aquisição do valor orçado e início das atividades | 01/10/2022
Desenvolvimento dos Sistemas | Contratar desenvolvedores | 05/10/2022
 | Traçar plano de desenvolvimento | 08/10/2022
 | Início do desenvolvimento do ERP e aplicativo | 09/10/2022
 | Desenvolvimento das funções principais do ERP necessárias para a integração do aplicativo | 01/11/2022
 | Desenvolvimento do aplicativo integrado ao ERP | 10/11/2022
 | Testes e correções do aplicativo | 15/11/2022
 | Desenvolvimento das demais funcionalidades do ERP | 10/12/2022
 | Testes e correções do sistema ERP | 15/12/2022
Instalação do Sistema de Automatização da Bomba de Combustível | Aquisição dos equipamentos | 10/10/2022
 | Instalação dos equipamentos | 15/10/2022
 | Integração ao sistema | 10/11/2022
 | Testes de funcionalidade e correções | 15/11/2022
Finalização | Validação das funcionalidades | 20/12/2022
 | Treinamento dos funcionários | 25/12/2022
Entrega total do projeto |  | 01/01/2023

## Slide 9
Time do Projeto
Caio Felipe | Gabriel Nunes | Glabson Firmino
Guilherme Thomé | Gustavo Prado | Igor Nunes
Octagrama